## Plan du projet et Gantt
Nom du projet : | [Nom]
Date du rapport : | [Date]
Statut du projet | En bonne voie
Achevé | 27%
Tâches | Assignée à | Priorité | Statut
Organiser la réunion de démarrage | Chef de projet |  | OK
S'accorder sur les objectifs | Personne A | ★ | OK
Demandes détaillées | Personne B |  | OK
Demande d'équipement | Personne A | ★ | En retard
Plan final des ressources | Chef de projet |  | En cours
Personnel | Personne A | ★ | En cours
Demandes techniques | Personne B |  | À faire
Test | Personne B | ★ | À faire
Développement achevé | Chef de projet | ★ | À faire
Configuration du matériel | Personne A |  | À faire
Test du système | Personne B | ★ | À faire
Launch

## Notes
Table des tâches
Tâches | Assignée à | Début | Fin | Jours | Statut
Organiser la réunion de démarrage | Chef de projet | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | OK
S'accorder sur les objectifs | Personne A | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | OK
Demandes détaillées | Personne B | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | OK
Demandes d'équipement | Personne A | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | En retard
Plan final des ressources | Chef de projet | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En cours
Personnel | Personne A | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | En cours
Demandes techniques | Personne B | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | À faire
Test | Personne B | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | À faire
Développement achevé | Chef de projet | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | À faire
Configuration du matériel | Personne A | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | À faire
Test du système | Personne B | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | À faire
Lancement |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Pourcentage des tâches achevées
OK | 27.27%
En retard | 9.091%
En cours | 18.18%
À faire | 45.45%
Budget
Planifié | 80000
Réel | 50000
Éléments en attente
Decisions | 5
Actions | 2
Demandes de modifications | 4