## Burn-up chart
Choose a project management software by clicking here
BURNDOWN CHART
Sprint | TASK | POINTS | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Ideal working hours |  | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Actual Hours of Work |  | 30 | 30 | 24 | 11 | 6 | 0
|  |  | Ideal working hours | Actual Hours of Work
|  |  | 30 | 30
|  |  | 24 | 30
|  |  | 18 | 24
|  |  | 12 | 11
|  |  | 6 | 6
|  |  | 0 | 0